## Параметры
План работ (для диаграммы Ганта)
Проект | a754ab05-78df-4b01-b830-9a5fdf375f28
Сформировано (UTC) | 2026-05-16 00:16:51Z
Оценка срок, мес. | 6
Оценка срок, дней | 180

## План
WBS | Этап | Начало, день | Длительность, дней | Окончание, день | Предшественники (WBS через ;)
1 | 1 Проектирование и подготовка | 0 | 25 | 25
1.1 | 1.1 ТЗ и замеры | 0 | 8 | 8 | 1
1.2 | 1.2 Планировки и ведомости | 8 | 10 | 18 | 1
1.3 | 1.3 Согласования | 18 | 7 | 25 | 1
2 | 2 Инженерия (электрика/отопление) | 25 | 35 | 60 | 1
2.1 | 2.1 Электрика | 25 | 11 | 36 | 2
2.2 | 2.2 Сантехника/отопление | 36 | 14 | 50 | 2
2.3 | 2.3 Слаботочка | 50 | 10 | 60 | 2
3 | 3 Черновые работы | 60 | 35 | 95 | 2
3.1 | 3.1 Стены/потолок | 60 | 11 | 71 | 3
3.2 | 3.2 Пол/стяжка | 71 | 14 | 85 | 3
3.3 | 3.3 Подготовка под чистовую | 85 | 10 | 95 | 3
4 | 4 Чистовая отделка | 95 | 75 | 170 | 3
4.1 | 4.1 Покраска/обои | 95 | 23 | 118 | 4
4.2 | 4.2 Плитка/полы | 118 | 30 | 148 | 4
4.3 | 4.3 Двери/плинтусы | 148 | 22 | 170 | 4

## Диаграмма
Диаграмма Ганта
Ось X — дни. Длина отрезка = длительность, позиция = старт.